## Cronograma de proyecto simple (hidden)
PLANTILLA DE CRONOGRAMA DE PROYECTO SIMPLE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | NOMBRE DE LA SUBTAREA | ESTADO | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | COMENTARIOS
| Tarea 1: introduzca aquí su propio texto |  | Completo |  | 2022-01-16 | 2022-01-21 | 5
| Subtarea 1.1 | Introduzca la tarea | Completo | Tom | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 3
| Tarea 2: introduzca aquí su propio texto |  | En curso |  | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 1
| Subtarea 2.1 | Introduzca la tarea | En espera |  | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 1
| Tarea 3 |  | No se ha iniciado |  | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 6
| Tarea 4 |  | No se ha iniciado |  | 2022-01-27 | 2022-01-29 | 2
| Tarea 5 |  | No se ha iniciado |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 7
| Tarea 6 |  | No se ha iniciado |  | 2022-02-05 | 2022-02-09 | 4
| Tarea 7 |  | No se ha iniciado |  | 2022-01-28 | 2022-02-05 | 8
| Tarea 8 |  | No se ha iniciado |  | 2022-02-04 | 2022-02-06 | 2
| Tarea 9 |  | No se ha iniciado |  | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 3
| Tarea 10 |  | No se ha iniciado |  | 2022-02-09 | 2022-02-12 | 3
| Tarea 11 |  | No se ha iniciado |  | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 3
| Tarea 12 |  | No se ha iniciado |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
| Tarea 13 |  | No se ha iniciado |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
| Tarea 14 |  | No se ha iniciado |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
| Tarea 15 |  | No se ha iniciado |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
| Tarea 16 |  | No se ha iniciado |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
| Tarea 17 |  | No se ha iniciado |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Cronograma de proyecto
Simulador de Red de Transporte Público
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | NOMBRE DE LA SUBTAREA | ESTADO | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | COMENTARIOS
| Tarea 1: Planificacion y Diseño Inicial |  |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-07 | 5
| Subtarea 1.1 | Definicion de requerimiento y alcance del proyecto | En curso | Jan | 2025-06-02 | 2025-06-07 | 5
| Subtarea 1.2 | Diseño del diagrama de flujo de datos de nivel 0 | En curso | Sofia | 2025-06-02 | 2025-06-07 | 5
| Tarea 2: Implementacion de la estructura del grafo |  |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-14 | 6
| Subtarea 2.1 | Desarrollo de la representación del grafo en Python | No se ha iniciado | Kelly, Nathaly | 2025-06-08 | 2025-06-14 | 6
| Subtarea 2.2 | Definición de conexiones y relaciones entre nodos y rutas | No se ha iniciado | Fernanda, Jan | 2025-06-08 | 2025-06-14 | 6
| Subtarea 2.3 | Validación y pruebas iniciales | No se ha iniciado | Sofia | 2025-06-08 | 2025-06-14 | 6
| Tarea 3: Algoritmo de calculo de ruta |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 6
| Subtarea 3.1 | Implementación del algoritmo de Dijkstra para cálculo de rutas | No se ha iniciado | Kelly, Nathaly | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 6
| Subtarea 3.2 | Optimización de tiempos estimados de viaje | No se ha iniciado | Fernanda, Jan | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 6
| Subtarea 3.3 | Documentación sobre el funcionamiento del sistema | No se ha iniciado | Sofia | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 6
| Tarea 4: Interfaz y pruebas finales |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-29 | 6
| Subtarea 4.1 | Diseño de la interfaz para visualización de rutas | No se ha iniciado | Kelly, Nathaly | 2025-06-23 | 2025-06-29 | 6
| Subtarea 4.2 | Pruebas unitarias y corrección de errores | No se ha iniciado | Fernanda, Jan | 2025-06-23 | 2025-06-29 | 6
| Subtarea 4.3 | Revisión del sistema y generación de informe final | No se ha iniciado | Sofia | 2025-06-23 | 2025-06-29 | 6
| Tarea 5: Integracion y presentacion |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 7
| Subtarea 5.1 | Preparación de la presentación y demos | No se ha iniciado | Todos | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 7
| Subtarea 5.2 | Optimización final del código y documentación completa | No se ha iniciado | Sofia, Jan | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 7
| Subtarea5.3 | Entrega del proyecto | No se ha iniciado | Todos | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 7